Projekt umowy

Umowa nr ZSCKR:II.206.2.2017

W dniu ………………………… 2017 r. w Sejnach, pomiędzy:

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

z siedzibą w Sejnach przy ulicy Konarskiego 23, 16-500 Sejny (NIP 844-12-59-754) ; zwanym dalej Zamawiającym,
w imieniu którego działają:

Dyrektor ZSCKR ..........................................................................................,

a …………………………………………………………………….. (NIP ...................; Regon ...................), zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

..........................................................................................,

..........................................................................................,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy,

została zawarta umowa o treści:

## . przedmiot umowy

# Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: Przebudowie ciągów komunikacyjnych i placów na terenie szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach - dokończenie. zwane dalej przedmiotem umowy.

- Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót budowlanych oraz stawiane im wymagania, opisuje:

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Projekt zagospodarowania terenu (etap II),

- Przekrój konstrukcyjny dróg dojazdowych

- Przedmiar robót.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z wyrobów i materiałów:

- fabrycznie nowych,

- spełniających wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290),

- dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

4.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22    par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.) , o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego

- Wykonanie warstwy wzmacniającej słabonośne podłoże geosiatką typu np. combigrid 30/30/ Q1 lub równoważna  wraz z zakupem, dowiezieniem i wbudowaniem na szerokości dróg,

- Wykonanie jezdni i parkingu z nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

.

. terminy wykonania umowy

- Termin rozpoczęcia wykonywania umowy: od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia robót budowlanych: max 90 dni licząc od dnia podpisania umowy (zgodnie z Ofertą).

- Za termin zakończenia wykonania umowy zostanie uznany dzień, w którym Wykonawca:

# zawiadomił Zamawiającego w formie pisemnej o wykonaniu całego zamówienia

# przekazał Zamawiającemu dokumentację powykonawczą,

a Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu na zawiadomienie Wykonawcy lub uwag do przekazanych dokumentów i dokonał odbioru przedmiotu umowy.

. obowiązki Stron

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

- w zakresie określonymi w § 1,

- zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej,

- zgodnie z pozwoleniami i warunkami wydanymi przez właściwe organy i jednostki organizacyjne,

- zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej umowie i opracowaniach wymienionych w § 1 ust. 2,

- z wyrobów i materiałów określonych w § 1 ust. 3,

- w terminach określonych w § 2,

- przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach techniczno-budowlanych, w przypadku, gdy do wykonania części przedmiotu umowy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- siłami własnymi / z udziałem podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- przejęcia od Zamawiającego terenu budowy w terminie przez niego wyznaczonym,

- koordynowania zakresów i terminów wykonania poszczególnych elementów robót budowlanych z Zamawiającym,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich,

- oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- tymczasowego zagospodarowania terenu budowy na okres wykonywania robót budowlanych i jego likwidacji po wykonaniu przedmiotu umowy,

- Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz urządzenia zabezpieczające plac budowy  wynikające z projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- gospodarowania terenem budowy od dnia przejęcia do dnia przekazania Zamawiającemu, w tym w szczególności ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy w tym okresie,

- zapewnienia ochrony terenu budowy oraz mienia znajdującego się na terenie budowy,

- ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w okresie realizacji przedmiotu umowy (o ile takie wystąpią),

- uzyskania zgody na korzystanie przy wykonywaniu przedmiotu umowy z terenów położonych poza terenem budowy,

- przywrócenia do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, z których Wykonawca korzystał przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu umowy,

- przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz terenu budowy, w terminie czternastu dni od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru i dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia właściwego nadzoru technicznego nad wykonywaniem przedmiotu umowy,

- powierzenia obowiązków kierownika budowy osobie wskazanej z imienia i nazwiska w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,

- wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- zaprojektowania robót tymczasowych określonych w pkt. 3, w zakresie niezbędnym do prowadzenia i prawidłowego wykonania robót budowlanych,

- zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczenia placu budowy,

- przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym w szczególności maksymalnego ograniczenia emisji hałasu w porze nocnej, oraz ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz ewentualnych kar za nieprzestrzeganie przepisów,

- zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem drzewostanu i znaków geodezyjnych występujących na terenach budowy,

- dostarczenia na teren budowy mediów do celów produkcyjnych i socjalnych oraz ponoszenia kosztów ich dostawy i zużycia,

- wykonania wszystkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i opracowania wyników badań,

- przeprowadzenia wszystkich prób koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i oceny jakości jego wykonania oraz opracowania wyników prób,

- prowadzenia dokumentacji budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- wykonania dokumentacji powykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji budowy określonych w pkt. 12,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczych określonych w pkt. 13, Wykonawca zobowiązuje się do:

- posiadania w okresie wykonywania przedmiotu umowy, aktualnych zaświadczeń 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących części przedmiot umowy, do wykonania, których ustawy nakładają obowiązek posiadania uprawnień budowlanych,

- przekazania Zamawiającemu kopii zaświadczeń określonych w pkt. 1 przed podpisaniem umowy,

- przedłożenia Zamawiającemu przed dniem podpisania umowy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 100 000,00 zł z terminem jej obowiązywania w okresie trwania umowy.

- przekazania Zamawiającemu kopii polisy określonej w pkt. 3 przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania własnych pracowników, podwykonawców i pracowników podwykonawców, w przypadku szkody powstałej na skutek wykonywania przez nich umowy.

- Wykonawca w celu realizacji zamówienia zobowiązuje się zatrudnić, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności opisane w § 1         ust 4.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia poprzez:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy

- Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 6. W przypadku ustania zatrudnienia osoby o której mowa w ust. 6 w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązuje się w jej miejsce zatrudnić w terminie 3 dni od dnia ustania zatrudnienia inną osobę o której mowa w ust. 6.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej wymienionej w § 1 ust. 2 bezzwłocznie po zawarciu umowy,

- przekazania Wykonawcy ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę o ile te są prawem wymagane,

- przekazania Wykonawcy, na jego wniosek, innych dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy obowiązek uzyskania tych dokumentów nie leży po stronie Wykonawcy,

- udzielenia Wykonawcy, na jego wniosek, upoważnień do występowania w imieniu Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie przez siebie wyznaczonym, lecz nie później niż siedem dni od dnia zawarcia umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych,

- zapewnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem przedmiotu umowy,

- wykonywania czynności odbioru na zasadach i w terminach określonych w § 8,

- zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

- informowania Wykonawcy w formie pisemnej o usterkach i wadach przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich ujawnieniu.

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.  wymogów i dokonywania ich oceny,

b)   żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)    przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

## . osoby uczestniczące w wykonywaniu umowy

- Wykonawca powierza kierowanie robotami budowlanymi Panu/Pani ...………………………..…..…, posiadającemu/posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……..…...……….……, o numerze …………………, będącemu/będącej członkiem ……………………….….…… i wpisanemu/wpisanej na listę członków pod numerem ewidencyjnym …………………... oraz posiadającemu/posiadającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne do dnia ......................

- Wykonawca zobowiązuje się powierzyć kierowanie robotami budowlanymi, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, osobom posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich specjalnościach, będącym członkami właściwych okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca oświadcza, że:

- osoba wskazana z imienia i nazwiska w ust. 1 będzie pełniła funkcję kierownika budowy,

- osoby określone w ust. 2 będą pełniły funkcje kierowników robót w odpowiednich specjalnościach, a ich czynnościami wykonywanymi na budowie będzie koordynował kierownik budowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapewni wykonanie przez kierownika budowy i kierowników robót podstawowych obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym w szczególności określonych w art. 5 ust. 1, art. 6, 21a, 22 i 46 oraz art. 42 ust. 2.

- Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 nie jest zmianą warunków umowy i wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

## . Udział podwykonawców w wykonywaniu umowy

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcom do wykonania wyłącznie część przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie z Podwykonawcą, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinien odzwierciedlać zapisy niniejszej umowy z uwzględnieniem nie przekraczania kwot przewidzianych niniejszą umową za poszczególne elementy wynagrodzenia określone w kosztorysie ofertowym/kalkulacji cenowej Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, z koniecznością zachowania tożsamego nazewnictwa jak w ofercie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od otrzymania w/w projektów. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii w/w umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

- Zamawiający, w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz gdy narusza zapisy ust. 3 w związku z treścią niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz gdy narusza zapisy ust. 3 w związku z treścią niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W przypadku o którym mowa wyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 8 i 11 niniejszego paragrafu wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, a także za ich wszelkie działania i zaniechania.

- W przypadku stwierdzenia obecności na terenie budowy Podwykonawcy nie zgłoszonego Zamawiającemu do akceptacji, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiązku zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu, że Podwykonawca ten otrzymał wszystkie należne mu kwoty za wykonane roboty.

- Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność 
za terminowość i jakość przedmiotu umowy wykonywanego przez Podwykonawców.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu budowy każdego przedstawiciela Wykonawcy, Podwykonawcy lub pracownika Podwykonawcy, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawa zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

## .
Wynagrodzenie Wykonawcy

            - Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia wynosi brutto ................. zł (słownie: ………………………………… złotych), w tym należny podatek od towarów i usług (VAT),według stawki obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

            - W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

            - Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty 
i opłat niezbędnych do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania umowy.

            - Kosztorys ofertowy stanowić będzie załącznik do umowy.

## . płatność wynagrodzenia

- Płatność wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowała na podstawie faktury końcowej, wystawionej po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie spisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Faktura określona w ust. 1 będzie wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego, przy czym jako:

- odbiorca faktury będzie wskazana: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, ul. Konarskiego 23, 16-500 Sejny, Nip:  844-12-59-754

- nabywca faktury będzie wskazane: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, ul. Konarskiego 23, 16-500 Sejny

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty podwykonawcom, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż siedem dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w  terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna:

- przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze / na rachunki bankowe Wykonawcy i podwykonawcy wskazane w fakturze,

- w terminie ………………. dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## . odbiór przedmiotu umowy

- Przedmiotem odbiorów będzie przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1, wykonany przez Wykonawcę i zgłoszony do odbioru.

- Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 3, przystąpi do odbioru przedmiotu umowy po:

- zawiadomieniu przez Wykonawcę w formie pisemnej o wykonaniu przedmiotu umowy,

- przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i map powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego:

- sprzeciwu na zawiadomienie Wykonawcy określone w ust. 2 pkt. 1, Wykonawca ma obowiązek usunąć uchybienia i ponownie zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o wykonaniu przedmiotu umowy,

- uwag do przekazanych dokumentów określonych w ust. 2 pkt. 1, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego albo złożyć Zamawiającemu na tę okoliczność stosowne wyjaśnienie w formie pisemnej.

- Zamawiający:

- rozpocznie czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie czternastu dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę w formie pisemnej o jego oraz przekazania przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 2 pkt. 2,

- zakończy czynności odbioru w terminie kolejnych 7 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru.

- Z czynności i ustaleń dokonanych podczas odbioru zostanie spisany przez Strony protokół odbioru.

- W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady:

- nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od czynności odbioru i żądać od Wykonawcy usunięcia stwierdzonych usterek i wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- nie nadających się do usunięcia, ale umożliwiających użytkowanie obiektu umownego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć umowne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

- nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odstąpić od czynności odbioru i żądać od Wykonawcy rozebrania przedmiotu umowy i ponownego jego wybudowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek i wad określonych w ust. 6 pkt. 1 i 3, stwierdzonych w trakcie prowadzenia czynności odbioru, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy.

## . gwarancja jakości i rękojmi za wady

- Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres ……..

miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z zasadami jego użytkowania.

- W przypadku naprawy trwającej powyżej 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas naprawy. W przypadku wymiany danego elementu przedmiotu umowy na nowy, okres gwarancji na wymieniony element biegnie od nowa.

- Zamawiający zgłasza reklamacje Wykonawcy w formie pisemnej: faxem na nr …………….lub e-mailem na adres:…………………….

- Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Zamawiającego związanych z rękojmią.

- W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi nie usunie wady, o której został poinformowany przez Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie  lub przy pomocy strony trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustanowionego na okres rękojmi.

## . zabezpieczenie należytego wykonania umowy

            - Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w formie ..................., w kwocie ................ zł (słownie: ................................................... złotych), stanowiące 8 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1.

            - Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia wniesionego  w formie o której mowa w art.148 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych lub wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres w przypadku gwarancji dłuższej niż 5 lat.

            - W trakcie wykonywania umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jednakże zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana tylko 
z zachowaniem ciągłości wniesionego zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.

            - Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służy w wysokości 100 % wniesionej kwoty zabezpieczeniu pokrycia roszczeń z tytułu kar umownych, niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy, a 30 % kwoty przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi za wady.

            - Jeżeli w toku realizacji umowy wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy ulegnie zmianie z powodu wystąpienia prac zaniechanych, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ulegnie odpowiednio zmianie.

            - Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi na rzecz Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, odpowiednio:

- 70 % kwoty zabezpieczenia, w ciągu trzydziestu dni od dnia spisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru ostatniego z trzech obiektów umownych,

- 30 % kwoty zabezpieczenia, nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

## . odstąpienie od umowy

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści księgi III  tytułu XV i XVI Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni od powzięcia wiadomości, w następujących okolicznościach:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na łączną kwotę stanowiącą więcej niż 5 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego 
w § 6 ust. 1,

- Wykonawca powierzy do wykonania przedmiot umowy lub jego części podwykonawcy, bez zachowania zasad i wymagań określonych w § 5,

- Wykonawca nie podjął wykonywania robót budowlanych na terenach budowy w ciągu czternastu dni od dnia przekazania Wykonawcy terenów budowy i ostatecznych decyzji 
o pozwoleniu na budowę,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

# Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z opracowaniami wymienionymi 
w § 1 ust. 2, bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego i nie przystępuje do właściwego wykonania przedmiotu umowy w ciągu kolejnych siedmiu dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał wykonywanie robót budowlanych na terenach budowy i przerwa ta trwa łącznie dłużej niż czternaście dni,

- organy nadzoru budowlanego wstrzymały wykonywanie robót budowlanych i przerwa ta trwa łącznie  dłużej niż czternaście dni.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy z opóźnieniem trwającym łącznie  dłużej niż czternaście dni. W tym przypadku Wykonawca zobowiązuje się opuścić dobrowolnie (bez dodatkowych wezwań) tereny budowy w ciągu siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy oraz ponieść skutki finansowe z tym związane.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach wymienionych 
w ust. 2 pkt. 4÷ 8 i ust. 3:

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10, przepada na rzecz Zamawiającego,

- Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na własny koszt przedmiot umowy wykonany na terenach budowy w zakresie uzgodnionym przez Strony,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za przedmiot umowy wykonany do dnia odstąpienia od umowy, w poczet pokrycia różnicy między wartością części przedmiotu umowy niewykonanej przez Wykonawcę na dzień odstąpienia od umowy, 
a wartością tej części przedmiotu umowy ustaloną w drodze zlecenia jego wykonania innemu Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowego Wykonawcy na tereny budowy na koszt Wykonawcy, jeżeli postęp wykonywania przedmiotu umowy nie wskazuje na dotrzymanie terminów umownych, informując o tym Wykonawcę z pięciodniowym wyprzedzeniem. W tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy, w poczet pokrycia różnicy między wynagrodzeniem uzgodnionym z nowym Wykonawcą, a wynagrodzeniem przyjętym w niniejszej umowie w zakresie części przedmiotu umowy pozostałej do wykonania, ewentualnie skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, przysługują Zamawiającemu również w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę niezwłocznie do usuwania skutków awarii i prac naprawczych. 
W takim przypadku na Zamawiającym nie ciąży obowiązek powiadamiania Wykonawcy 
z pięciodniowym wyprzedzeniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie trzydziestu dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

## . kary umowne i odszkodowania

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2, będą naliczane procentowo od wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy,

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy,

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 0,2 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, 
w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo kwalifikowane, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie określonym w § 5 ust. 2,w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie określonym w § 5 ust. 2, w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia Wykonawcy za każdą umowę o podwykonawstwo,

- brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2 % niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych.

- W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę kar umownych w ciągu czternastu dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego umowy. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy i pozostałych zobowiązań umownych.

- W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 4 czynności lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczeń i dokumentów  o których mowa w § 3 ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde naruszenie w wysokości stanowiącej minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008, ze zm.) obowiązujące według stanu na dzień wymagalności kary umownej. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełni zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 6 lub nie wypełni zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 7 i 8

## . zmiany postanowień umownych

            - Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wykonania przedmiotu umowy i terminu, w stosunku do oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w następujących przypadkach:

- konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy w stosunku do opracowań wymienionych w § 1 ust. 2 na skutek wydanych decyzji, albo uzależnienia wydania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów pod warunkiem wprowadzenia określonych zmian w przedmiocie umowy,

- nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenów budowy w terminach umownych 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na prawidłowe wykonanie umowy,

- zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

  - o charakterze niezależnym od Stron,

  - którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

  - którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności,

  - której nie można przypisać drugiej stronie;

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w tym przypadku ulec może zmianie termin wykonania umowy,

- wystąpienia w okresie prowadzenia robót budowlanych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami technologicznymi przez okres dłuższy niż pięć kolejnych dni od dnia wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

            - Strona występującą o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej.

            - Zmiana postanowień umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej (zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem nieważności takiej zmiany.

            - Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, które następnie brały udział w wykonywaniu przedmiotu umowy jako podwykonawcy, w przypadku ich zmiany niezbędne jest wykazanie przez nowego podwykonawcę spełnienie warunku w zakresie nie mniejszym niż wykazany w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

            - Zamawiający dopuszcza rezygnację Wykonawcy z podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, polegał na zasobach innych podmiotów, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu iż samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

## . inne postanowienia szczególne

- Wykonawca oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie, swoich pracowników, podwykonawców lub pracowników podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub podmiotów pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

- Osoby podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są prawidłowo umocowane do reprezentowania Strony, w imieniu której umowę podpisują, oraz że upoważnienie to nie wygasło w dniu podpisania niniejszej umowy, jak również (dla spółek prawa handlowego): iż zawarcie umowy nie wymaga zgody organu spółki w postaci Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej lub innego organu bądź osoby.

- Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowiązków oraz wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

- Wykonawca oświadcza że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności (dane go identyfikujące) przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej       (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

## . postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

- Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i jeden egzemplarz Zamawiający.

- Integralną część umowy stanowią nw. załączniki:

- załącznik nr 1 –  szczegółowy kosztorys ofertowy

- załącznik nr 2 – wykaz części przedmiotu umowy, których wykonanie Wykonawca

powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy).

# Wykonawca:                                                                     Zamawiający: