U M O W A  Nr

W  dniu …………….. r. w Głogowie pomiędzy :

1) Zespołem Szkół Politechnicznych , z siedzibą :  67-200 Głogów , Plac Jana z Głogowa 7 , NIP                         , REGON                      zwanym dalej  „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora    -      Paweł Korzeń

z jednej strony ,

a

2)  ……………………………………………………………………………………….., zwany dalej ..Wykonawcą” z drugiej strony, zważywszy, że:

A) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność i poniesie wszelkie koszty związane z    organizacją robót, zabezpieczeniem materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej, niezbędnej do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

B)  Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów  oraz po zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy, posiada szczegółową znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z placem budowy i jego sąsiedztwem, sposobami realizacji budowy i trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy,  również w zakresie bezpieczeństwa pracy.

C)  Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do realizacji powierzonego zadania inwestycyjnego niniejszą umową. Ponadto wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi, umożliwiającymi wykonanie w całości zadania.

D) Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotu niniejszej umowy.

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Przedmiot umowy:

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. ),

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa więźby dachowej wraz z termomodernizacją stropu   i ścian kondygnacji   północnego skrzydła budynku Zespołu Szkół Politechnicznych        w Głogowie”

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają:  oferta wykonawcy z kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zwana dalej SIWZ  wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania   i odbioru robót budowlanych.

- Dokumenty, o których mowa  w ust. 2 stanowią  załączniki  do niniejszej umowy.

§ 2

Realizacja robót

Realizacja robót powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Wszelkie wątpliwości  bądź propozycje zamiennych rozwiązań winny być zgłaszane inspektorom nadzoru i Zamawiającemu.

§ 3

Termin realizacji  przedmiotu umowy:

1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach:

- Rozpoczęcie:   w  dniu  zawarcia umowy.

- Zakończenie:    20.08.2016 r.

2. Terminy ustalone w ust. 1 mogą  ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień

wynikających z:

b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

c)  działań siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

d) wystąpienia opadów uniemożliwiających wykonywanie robót przez 5 kolejnych dni.

Powyższe jest wpisane do dziennika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru Zamawiającego.

e) ) konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,

f) wystąpienia robót dodatkowych zgodnie z § 8 niniejszej umowy,

g) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo

zachowania należytej staranności.

3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2  muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalają nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerw postoju.

5. Termin zakończenia prac może ulec zmianie tylko za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 4

Obowiązki zamawiającego:

1.  Zamawiający  zobowiązuje się przekazać wykonawcy plac budowy w  dniu  zawarcia

umowy .  Protokół udostępnienia placu budowy  stanowił będzie integralną część umowy.

2.  Na dzień przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy:

- projekt budowlano-wykonawczy ,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- dziennik budowy.

3.  Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy.

4.   Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane.

§ 5

Obowiązki wykonawcy:

1.  Wykonawca  zobowiązuje się:

1/ Wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót  oraz

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących

przepisów Prawa budowlanego i Polskich Norm.

2/  Ochrony mienia na terenie prowadzonych robót.

3/ Przeprowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 ze zm.).

4/  Postępować z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. z 2013 , poz. 1232 ze zm.).

5/ Naprawić i przywrócić stan pierwotny robót w przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia  przez wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu umowy, jego części lub uszkodzeń  innych  urządzeń, względnie instalacji  związanych z realizacją niniejszej umowy.

6/  W ramach wynagrodzenia pokryć wszystkie koszty związane z  ubezpieczeniem budowy, urządzeniem i likwidacją zaplecza budowy, uporządkowaniem placu budowy, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej.

7/ Na każde żądanie zamawiającego okazać w stosunku do wskazanego materiału budowlanego wymagany prawem certyfikat zgodności z normami , certyfikat  na znak bezpieczeństwa B, certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich oraz okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych  certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

8/   Zorganizować zaplecze robót.

9/ Wykonać i utrzymać na swój koszt oświetlenie placu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie budowy, a po zakończeniu prac usunąć z budowy zaplecze w terminie 5 dni oraz wszystkie materiały i uporządkować.

2. W ramach niniejszej umowy  wykonawca zobowiązany jest do  wdrożenia przed przystąpieniem do robót:

1/ planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca    1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290);

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępniony plac budowy zgodnie z       przepisami   prawa budowlanego oraz na zasadach określonych w protokole przekazania placu   budowy.

4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.

§ 6

Przedstawiciele stron

1. Inspektorem nadzoru Zamawiającego  jest …………………….. , działający w granicach  umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.

2. Kierownikiem budowy Wykonawcy jest………………………  działający  w granicach  umocowania określonego przepisami ustawy - Prawo budowlane.

3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych robót.

5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich  nieuwzględnieniu i przyczynie ich nieuwzględnienia.

§ 7

Wynagrodzenie za realizację umowy

1. Strony ustalają  wynagrodzenie  przysługujące wykonawcy  robót  zgodnie z kosztorysem

ofertowym  w wysokości ……………………….. złotych  brutto.

Słownie : ………………………………………………………………………………….

w tym  netto ………………….. zł.

VAT …………………...zł

2.   Wynagrodzenie określone w  ust. 1 obejmuje w całości wykonanie przedmiotu umowy

oraz wszystkie koszty związane z organizacją placu budowy (ogrodzenie, zaplecze socjalne i magazynowe,  pobór energii elektrycznej i  wody, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, itp.).

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej

podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej

stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie

wprowadzona  na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

§ 8

Prace dodatkowe:

1. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych w zadaniu  (wykraczających poza zakres określony w  przetargu)  może  nastąpić wyłącznie na podstawie odrębnej umowy, w oparciu o protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego.

2.  W przypadku wystąpienia robót dodatkowych– obowiązują czynniki   cenotwórcze do kosztorysowania  zgodnie z ofertą tj. :

- roboczogodzina bezpośrednia – ……… zł

- koszty ogólne od R i S   - …………. %

- koszty zakupu od M  -  …………… %

- zysk od R +S + Ko  -  ……………. %

Materiały, sprzęt  i transport wg oferty , natomiast materiały nie ujęte w ofercie będą

wyceniane na podstawie lokalnych cen rynkowych.

3.  Na wykonane roboty dodatkowe  zostanie udzielona rękojmia, jak na

roboty zasadnicze.

§ 9

Ustalenia dodatkowe

1.  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

2. Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości        wynagrodzenia   określonego w  § 7 ust.1 niniejszej umowy.

3.   Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez Wykonawcę , kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

4.  Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen   jednostkowych i wskaźników cenotwórczych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę dla tych robót oraz ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę  i odebranych przez Zamawiającego  robót zamiennych. Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę.

5. Wykonawca może zawrzeć  umowę o wykonanie prac objętych niniejszą umową z  podwykonawcą wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, udzieloną w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę umowę  z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą  wykonania określonych w tej umowie robót.

6.    Zamawiający  może powstrzymać się z zapłatą  całości lub części wynagrodzenia, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu robót przez niego wykonanych.

7.  Strony zgodnie oświadczają, że wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego za szkody na mieniu i na osobie Wykonawcy oraz na mieniu i osobach trzecich powstałe  przy realizacji  przedmiotu  umowy.

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje  przedmiot zamówienia, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za  własne działanie lub zaniechanie.

9. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości usług wykonanych z materiałów Wykonawcy.

10. Badania o których mowa w ust. 9  realizowane będą przez Wykonawcę na własny koszt.

11. Zamawiający może zlecić wykonanie badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych  robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub żądać ich przeprowadzenia przez Wykonawcę.

12. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź   wykonanie usługi jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy   wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty   tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 10

Odbiór robót:

1. Strony ustalają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie zakres ustalony w § 1 niniejszej

umowy.

2.  Odbioru końcowego dokona protokolarnie  Zamawiający przy udziale  Wykonawcy.

3.   Terminem zakończenia robót będzie:

-  uporządkowanie po robotach terenu budowy ,

- fizyczne zakończenie robót przedmiotu umownego , co stwierdzi kierownik budowy wpisem do dziennika budowy,

- potwierdzenie przez Inspektora nadzoru Zamawiającego o zakończeniu robót – w formie wpisu do dziennika  budowy ,

- pisemne powiadomienie Zamawiającego  o zakończeniu robót ,

- przekazanie kompletu dokumentów, w szczególności: dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokoły techniczne, karta odpadów, niezbędne świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, dokumentacja techniczna powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

4.   Zamawiający po spełnieniu przez  Wykonawcę warunków  określonych w ust. 3  powoła

komisję odbioru końcowego i  wyznaczy  termin  odbioru  końcowego .

5.   Odbiór końcowy całkowicie zrealizowanych robót nastąpi w terminie 14 dni  od  daty doręczenia pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru .

6. Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumieją datę podpisania końcowego protokołu odbioru-bez zastrzeżeń, co oznacza, że Wykonawca ma świadomość, iż zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, aby zachować termin wykonania przedmiotu umowy, musi dokonać na co najmniej 14 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności związanych z odbiorem   końcowym robót od Wykonawcy , jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad , które uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie z   przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych  wad .

8.   Po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi  zgodnie z § 12 niniejszej umowy Strony dokonają  odbioru ostatecznego .

§ 11

Ustala się następujące zasady rozliczenia za wykonane roboty:

1.  Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi :

- fakturą końcową, po zakończeniu  i bezusterkowym odbiorze przez  Zamawiającego przedmiotu umowy.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej  będzie:

a) protokół odbioru potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz protokół odbioru  końcowego robót,

b) oraz w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 647(1)  §2 K.c. złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót.

4.  Zapłata   faktury   końcowej  nastąpi   w   ciągu  30  dni  od momentu przekazania

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury  (wraz z dokumentami   rozliczeniowymi),  sprawdzonej przez nadzór inspektorski przelewem na konto

Wykonawcy Nr ………………………………………………………………..

5. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w § 11 ust. 3b niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego roszczeń.

- Dniem zapłaty jest dzień polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Faktura VAT wystawiona będzie na  Zespół Szkół Politechnicznych z siedzibą w Głogowie,  Plac Jana z Głogowa 7 , 67-200 Głogów, posiadający NIP:

7.  Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy NIP …………………………...

8. Faktura płatne będą z środków :   rozdział        §

9.  Zamawiający nie będzie udzielał wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych

umową.

§ 12

Gwarancja i rękojmia

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i  rękojmi dla przedmiotu umowy.

2.  Okres gwarancji i  rękojmi   wynosi minimum ……. miesięcy dla przedmiotu umowy

o którym mowa w § 1, licząc od daty bezusterkowego odbioru  końcowego  i przekazania   przedmiotu umowy  w użytkowanie dla Użytkownika obiektu.

3.  Wykryte wady przedmiotu umowy wykonawca usunie niezwłocznie po zawiadomieniu

przez zamawiającego o ich powstaniu , jednak w terminie nie przekraczającym 14 dni od

daty  uzyskania informacji o ich powstaniu .

- Strony dokonają odbioru  ostatecznego (który stanowi jednocześnie przegląd

gwarancyjny)   w terminie 14 dni od dnia upływu okresu rękojmi , a stwierdzone

wówczas usterki i wady wykonawca usunie niezwłocznie w ramach rękojmi .

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1.   Wykonawca na okres gwarancji i  rękojmi wniósł w formie  gwarancji ubezpieczeniowej

zabezpieczenie  należytego wykonania umowy  w wysokości 8 % wartości  umownej brutto przedmiotu  umowy , co stanowi kwotę …………………………….. zł,

(słownie: …………………………………………………………………. ).

2.   Część    zabezpieczenia - 70% ,  o którym   mowa  w  ust. 1,  zostanie  zwrócona

wykonawcy  w   ciągu 30 dni po bezusterkowym komisyjnym odbiorze  końcowym

całości  przedmiotu zamówienia.

3.   Pozostała  część  zabezpieczenia  -   30%  kwoty, o której mowa w  ust. 1,  pozostawiona

będzie na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona najpóźniej w 15

dniu po upływie okresu rękojmi.

4. W przypadku, gdy Wykonawca  nie zrealizuje swoich obowiązków wynikających  z  gwarancji i rękojmi,  Zamawiający ma   prawo do wykonania zastępczego robót przez  innego  Wykonawcę i do potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty, jaką musiał  wydać,  w celu usunięcia wad i  usterek. W związku z tym    zmniejszeniu ulegnie wartość  zwrotu   zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla  Wykonawcy.

§ 14

Kary umowne:

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie  lub nienależyte wykonanie    zobowiązań umownych w formie kar umownych.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w przekazaniu placu  budowy w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego  5  % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 7 ust.1.

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

a)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

b)   za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2  % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c)  za odstąpienie od umowy, rozwiązanie lub wypowiedzenie przez Zamawiającego albo Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  5 %  wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 7 ust.1.

4. Jeżeli kara  umowna ustalona w ust. 3 oraz 9, 10 i w §16 ust.1 pkt. 5c   nie pokryje powstałej szkody Zamawiającemu   przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

5. Kary umowne, o których mowa w ust.3 oraz 9, 10 i  w §16 ust.1 pkt. 5c  zostaną potrącone z wymagalnej faktury Wykonawcy.

6.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych z faktury Wykonawcy

7.  W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający  zastrzega sobie prawo zlecenia ich usunięcia innemu Wykonawcy, co nie spowoduje  zmiany  warunków gwarancji i rękojmi. Poniesionymi z tego tytułu kosztami Zamawiający  obciąży Wykonawcę przedmiotu umowy, a Wykonawca wyraża na to swoją zgodę.

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w  7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ,

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  5% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 7 ust. 1.

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo,

w terminie wynikającym z § 20 ust. 9 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 7 ust. 1 .

11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w  7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

12. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy  nie  zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

§ 15

Zakaz cesji wierzytelności:

Strony postanawiają, że cesja jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bądź  z nią związanych wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony pod rygorem nieważności

§ 16

Warunki odstąpienia od umowy:

1. Odstąpienie od umowy :

1/  Zamawiający może odstąpić od umowy  z powodu następujących  przyczyn:

- opóźnienia w realizacji prac spowodowanych przez  Wykonawcę, trwających dłużej  niż 14 dni, które uniemożliwiałoby pomyślne zakończenie tych prac w ustalonym w   § 3 terminie,

- z powodu nie rozpoczęcia lub zawieszenia prac przez Wykonawcę przez okres co  najmniej 7 dni bez  odpowiedniego  upoważnienia wydanego przez Zamawiającego,

- z powodu upadłości Wykonawcy bądź jego faktycznej niewypłacalności,

- stwierdzenia istotnych wad, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, których nie da się usunąć lub usunięcie pociąga za sobą znaczne koszty,

- dokonania cesji wierzytelności z naruszeniem postanowień zawartych  § 15 umowy.

2/  Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z

obowiązków określonych w § 4 niniejszej umowy.

3/  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4/ W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, w ciągu 7 dni od dnia  doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca sporządzi przy udziale przedstawiciela  Zamawiającego  protokół inwentaryzacji robót będących w toku  realizacji wg stanu na dzień odstąpienia od umowy.

5/ Poza obowiązkiem, o którym mowa w pkt. 3 i pkt. 4 strony zobowiązują się do  wykonania następujących czynności:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od  umowy,

b)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru   robót

przerwanych  oraz robót zabezpieczających , jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło

z przyczyn za  które Wykonawca  nie odpowiada,

c)  Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni usunie z terenu  budowy

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, pod rygorem obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 000,00 zł.

2. Rozwiązanie umowy:

1/. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni,  jeżeli druga strona w  sposób istotny naruszy postanowienia umowy .

2/  Zamawiający może z tych samych przyczyn, co przy odstąpieniu ust.1 pkt. 1 rozwiązać

umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3/  Do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy mają odpowiednio zastosowanie przepisy

uregulowane w ust.1 pkt. 1-5.

§ 17

Zmiany umowy

1.W przypadkach  przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie.

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

3. Zmiany nie mogą  wykraczać poza zakres świadczenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.  Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy- Prawo zamówień publicznych:

1/ wyznaczenie osób innych  niż wskazane w § 6 umowy,

2/  zmiana adresów wskazanych w § 21 ust.4 umowy,

3/ utrata mocy  lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danych czasie aktów prawa,

4/ zmiana rachunku bankowego Wykonawcy,

5/ zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których  wymagano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych uprawnień, określonego doświadczenia . Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Zmiany wskazane w ust.4 pkt. 1 - 4 dokonywane są w drodze  jednostronnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

§ 18

Ubezpieczenie

1.Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na sumę nie mniejszą niż

200 000 zł.

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu

umowy  Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia i przedłożenia

Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 4 dni

kalendarzowych od daty jego zawarcia.

§ 19

Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że nie powierzy  podwykonawcom część zamówienia*.

* należy podać powierzone podwykonawcom części zamówienia

2.  W przypadku powierzenia wykonania zamówienia przy udziale podwykonawcy

zastosowanie ma § 20 niniejszej umowy.

§ 20

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca może zrealizować roboty budowlane wskazane w ofercie korzystając z pomocy podwykonawców.

2. Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót wskazanych w ofercie dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

4. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 647 (1) Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (  tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zm.) .

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego w następującym trybie:

a) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z podwykonawcą;

b) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenie do umowy;

c) zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody;

d) w przypadku odmowy określonej w pkt. c, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający, w terminie do 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) nie spełniające  wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6.

8. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jeśli jej wartość jest większa niż  10 000,00 zł.

10. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa, niż sporna kwota.

11. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, iż należności związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały podwykonawcom zapłacone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót W przypadku braku wykonywania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia złoży oświadczenie w tym zakresie.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie, strony postanawiają, że:

a) w przypadku zapłaty przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazaną kwotę,

b) Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach tj.; potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjęcia gotówki.

13. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a) zakresu robót przewidzianego do wykonania w tym harmonogram rzeczowo-finansowy robót,

b) terminów realizacji,

c) wynagrodzenia i terminów płatności,

d) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

§ 21

Postanowienia końcowe:

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i

wprowadzane będą aneksem do umowy.

2. Roszczenia zgłaszane przez Wykonawcę do Zamawiającego, związane  z realizacją

niniejszej  umowy muszą być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do  prawidłowo

zgłaszanych przez Wykonawcę roszczeń i zastrzeżeń w terminie 21 dni od dnia

otrzymania zgłoszenia.

4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana na następujące adresy:

- Zamawiającego: Zespół Szkół Politechnicznych Plac Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogowie.

- Wykonawcy –  ……………………………………………………………………………

5. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji umowy strony będą starały się rozstrzygnąć

polubownie.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

- Przepisy Kodeksu cywilnego,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo  budowlane (jednolity tekst Dz. U. z  2016r. poz. 290),

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.124 )

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz.460 ze zm. )

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12. 2012 r. ( Dz. U. z 2013 r.  poz.21 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1232  ze zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.

z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.).

8. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących  egzemplarzach; 3 egz. dla  Zamawiającego  i jeden egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY