Zespół Szkół w Targowej Górce

PLAN DZIAŁANIA

NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA

DOSTĘPNOŚCI OSOBOM

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

NA LATA 2022 - 2027

Opracowano : marzec 2022 r.

WSTĘP

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opracowany został plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół w Targowej Górce na lata 2022-2027

Zakres zadań podjętych i wykonanych w roku 2021

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Dyrektor, sekretarz szkoły | Współpraca w zakresie dostępności z OP | Do 30.03.2021 |
| 2. | Przeprowadzenie analizy stanu obiektów pod względem spełniania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z ustawy o dostępności | Dyrektor, sekretarz szkoły | Przegląd obiektów pod wyglądem dostępności dla osób o specjalnych potrzebach | Do 31.03.2021 |
| 3. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: - architektonicznym, - cyfrowym, - informacyjno – komunikacyjnym. | Dyrektor, sekretarz szkoły | Zamieszczenie na stronie BIP ZS w targowej Górce informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze specjalnymi potrzebami | Do 31.03.2021 |
| 4. | Dokonanie analizy pod kątem dostosowania obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności , dokonanie diagnozy pod katem dostępności alternatywnej | Dyrektor, sekretarz szkoły | Uzyskanie danych odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz możliwości dostępności alternatywnej | Do 30.03 2021 |
| 5. | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego oraz zatwierdzenie przez Dyrektora | Dyrektor, sekretarz szkoły | Przekazanie sporządzonego raportu do GUS. Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP | Do 31.03.2021 |
| 6. | Podjęcia działań w celu tłumaczenia on-line języka migowego | Dyrektor, sekretarz szkoły | Podpisanie umowy o świadczenie usługi tłumaczenia on-line języka migowego, odpowiednie oznakowanie strony internetowej | Niezwłocznie |

Kierunki działań w ramach planu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Zespołu Szkół w Targowej Gorce dla osób ze szczególnymi potrzebami na lata 2022 – 2027.

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Doskonalenie w zakresie dostępności | Dyrektor , sekretarz szkoły | Udział w szkoleniach z zakresu dostępności (WOKiS) | Do 30.03 2022 i dalej w zależności od potrzeb |
|  | Rozeznanie potrzeb dostępności w środowisku lokalnym | Dyrektor , sekretarz szkoły | Zebranie informacji od społeczności lokalnej na temat ewentualnych specjalnych potrzeb przyszłych społeczności szkolnych | Do 3.04.2022 |
|  | Podjęcie działań wdrażających wymagania ustawy o dostępności cyfrowej na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych | Dyrektor , sekretarz szkoły | zweryfikowanie stan posiadanych stron internetowych i aplikacji mobilnych pod kątem ich aktualności, zgłoszenie rozbieżności między wykazami, a stanem faktycznym w placówce do Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dokonanie przeglądu i uaktualnienia procedur umożliwiających składanie wniosków o zapewnienie dostępności cyfrowej i skarg na brak zapewnienia dostępności cyfrowej, zaktualizowano i opublikowano deklarację dostępności Zespołu Szkół w Targowej Górce. | Do 31.03.2022 |
|  | Ocena dostępności cyfrowej i informacyjno –komunikacyjnej na poziomie podstawowym | Dyrektor | Dokonanie samooceny dostępności cyfrowej stron internetowych z wykorzystaniem listy kontrolnej do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej i jej zgodności z ustawa opracowaną przez Wydział Dostępności cyfrowej Cenntrum GovTech Polska | Do 31.03 2022 |
|  | Zebranie danych do raportu o dostępności cyfrowej | Dyrektor , sekretarz szkoły | Sporządzenie raportu dostępności cyfrowej | Do 31.03.2022 |
|  | Przekazanie informacji o dostępności cyfrowej Radzie pedagogicznej oraz szkolenie z zakresu tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo | Dyrektor | Szkolenia członków Rady Pedagogicznej | Do 30.04.2022 |
|  | Ocena dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnością | Dyrektor | Samoocena dostępności obiektu z wykorzystaniem ankiety pomiarowej dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością projektu ,,Wielkopolska dostępna” | 30.30.04 2022 |
|  | Przygotowanie wieloletniego planu działania na rzecz poprawy dostępności | Dyrektor | Opracowanie dokumentu , przedstawienie członkom RP, zatwierdzenie i przyjecie do realizacji. | Do 30.04. 2022 |
|  | Przekazanie informacji o dostępności architektonicznej Radzie Pedagogicznej | Dyrektor | Posiedzenie Rady Pedagogicznej | Do 30.04.2022 |

Plan działań wynikający z raportów oceny dostępności:

| Dostępność architektoniczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres działalności | Czas realizacji | Niezbędne czynności | Osoba/ odpowiedzialna |
| Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy | 2022-2023 | Zakup urządzeń umożliwiających zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy i dotykowy, zabezpieczenie środków | Dyrektor, sekretarz Główna księgowa |
| Zapewnienie informacji zewnętrznej o wejściu do budynku bez barier architektonicznych | 2022 | Zakup, wydruk odpowiednich oznakowań, montaż znaków | Sekretarz, woźny |
| Oznakowanie odpowiednio kolorami komunikacji poziomej w budynku | 2022-2023 | Zakup i montaż taśm i znaków poziomych | Dyrektor, sekretarz, woźny |
| Wydzielenie toalety dla osób niepełnosprawnych | 2023-2024 | Określenie możliwości, kosztów, zakup towarów i usług | Dyrektor, sekretarz, główna księgowa |
| Stworzenie zapisów dotyczących przebywania na terenie szkoły psa asystującego, psa przewodnika. | 2022 | Opracowanie i wdrożenie wśród pracowników i uczniów standardu zachowań w sytuacji konieczności przebywania w budynku szkoły osoby z psem asystującym, psem przewodnikiem. | Dyrektor |
| Podjęcie działań w celu montażu pochylni dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach | 2022-27 | Określenie możliwości, kosztów, zakup towarów i usług | Dyrektor, sekretarz, główna księgowa |
| Podjęcie działań w celu montażu podnośnika schodowego niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach | 2026-2027 | Określenie możliwości, kosztów, zakup towarów i usług | Dyrektor, sekretarz, główna księgowa |
| Wyposażenie szkoły w wózek ewakuacyjny | 2022-25 | Przegląd ofert, zakup sprzętu | Dyrektor, sekretarz, |

| Dostępność cyfrowa i komunikacyjno-informacyjna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres działalności | Czas realizacji | Niezbędne czynności | Osoba/ odpowiedzialna |
| Dostosowanie wszystkich Dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | Od 2022, przez cały czas istnienia strony internetowej | Redagowanie tekstów i innych dokumentów elektronicznych w sposób dostępny cyfrowo, zgodny z potrzebami osób niepełnosprawnych | Wszyscy nauczyciele publikujący materiały cyfrowe na stronie internetowej |
| Instalacja pętli indukcyjnej, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. | 2022 r. | Zakup i instalacja wybranego susy emu wspomagającego słyszenie, umieszczenie na stronie www informacji o uruchomieniu systemu. | Dyrektor, sekretarz szkoły |

Monitoring i koordynacja.

Monitoring realizacji Planu prowadzony będzie przez dyrektora i sekretarza szkoły. W ramach procesu monitoringu, sekretarz do 1-go marca każdego roku, przygotuje sprawozdanie z realizacji planu działania za rok poprzedni. Roczne raporty z realizacji Planu będą zatwierdzane przez dyrektora ZS w Targowej Górce. Na podstawie przygotowanego raportu rocznego, mogą być formułowane wnioski w zakresie stanu realizacji działań wynikających z przyjętego planu, oraz stanowią istotny element modyfikowanej corocznie deklaracji dostępności.

Zgodnie z zapisami Ustawy art. 11 Zespól Szkół w Targowej Górce  co 4 lata, najpóźniej do 31 marca danego roku przygotuje raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz przekazuje go do GUS.

7