Załącznik Nr 10 do SIWZ

## Umowa Nr …………/projekt/

zawarta w dniu ……………….. 2016 r pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce - Osadzie reprezentowanym przez: Leszka Młynarczyka  – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie zwanym dalej "Zamawiającym " 	a firmą ………………......................................... reprezentowaną przez:............................................................  zwaną dalej "Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1.

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie.

§ 2.

1.	Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń w budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Korolówce-Osadzie.

2.	Zakres robót objętych zamówieniem:

1) Roboty rozbiórkowe.

2) Roboty budowlano-instalacyjne.

3) Wymiana pionu i poziomu kanalizacyjnego.

4) Przyłącze kanalizacyjne.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w kosztorysie ofertowym.

W związku ze złożonością prac remontowych Zamawiający wymaga zachowania kolejności prac:

I etap - remont pomieszczeń pod nową pralnię.

II etap - przeniesienie wyposażenia starej pralni do nowej pralni i  podłączenie mediów.

III etap - remont starej pralni pod pracownię żywienia łącznie z wykonaniem nowej kanalizacji pod łącznikiem internatu.

IV etap - przeniesienie starej pracowni żywienia do nowej pracowni żywienia 
i podłączenie mediów.

3.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością  i zgodnie 
z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami    wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4.	Uznaje się, iż wykonawca przed złożeniem oferty przetargowej uzyskał wszelkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również dotyczące ryzyka trudności oraz innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na wykonanie robót 
i uwzględnił je w wynagrodzeniu zawartym w przedłożonej ofercie.

5.	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na terenie budowy.

6.	Materiały i urządzenia stosowane do realizacji niniejszego zamówienia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy.

7. 	Stosownie do art. 6471 § 1 K.C. na podstawie złożonej oferty strony ustalają co następuje:

a)  Wykonawca wykona następujący zakres robót:

..................................................................................................................................................

b)	Podwykonawca........................................................................................................................ 
wykona następujący zakres robót ............................................................................................

8. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, umowy zawartej z podwykonawcą.

§ 3.

- Za wykonanie robót określonych w § 2 umowy i oddanie ich Zamawiającemu w ustalonym terminie odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane wobec osób trzecich przy wypełnianiu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do:

a)	wykonania robót objętych umową zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  przepisami technicznymi w budownictwie,

b)	do zatrudnienia na budowie obsługi technicznej i pracowników          przestrzegających bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarantujących dobre wykonawstwo,

c)	prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia        bezpieczeństwa,

d)	skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompetentne kierownictwo,  materiały, sprzęt oraz inne urządzenia niezbędne do wykonania robót.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go w terminie ustalonym dla odbioru robót.

- Nadzór z ramienia Zamawiającego nad pracami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie Pan Piotr Sławiński.

- Z ramienia Wykonawcy kierownikiem budowy będzie Pan ...................................................

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie wykonywania robót:

- w pełni  przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania 
na terenie budowy,

- dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp.

§ 6.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia organom nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do terenu budowy oraz miejsc, gdzie są lub przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją umowy.

§ 7.

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru.

§ 8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca może wykonać wyłącznie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 9.

- Wprowadzenie na budowę dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego 
w § 2 nastąpi po podpisaniu umowy.

- Przedmiot umowy wykonawca zrealizuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2016r.

§ 10.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie  odbioru końcowego. Wniosek dla swej ważności musi posiadać akceptację inspektora nadzoru Zamawiającego, dopuszczającą przedmiot umowy do odbioru.

§ 11.

- Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego,  
w wysokości:

netto: ………………zł /słownie: ..……………………….………………………………zł/

brutto: ……………..zł /słownie:…………………………………………....…………….zł/

podatek VAT w wysokości ……… % tj. ………………..………………………………zł.

- Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót i jest tzw. wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Strony zgodnie ustalają, że podstawę do ustalenia ceny ofertowej stanowią składniki cenotwórcze, ceny materiałów i sprzętu zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Cena ofertowa i składniki cenotwórcze nie podlegają waloryzacji w okresie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości odbioru całości prac stanowiących przedmiot zamówienia, a zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Na tę okoliczność sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

6. Warunkiem skutecznego zgłoszenia prac do odbioru jest:

a)	wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem umowy,

b)	złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zakończeniu robót,

7.	W przypadku gdy podczas odbioru Zamawiający stwierdzi, że warunki określone 
w ust. 6 nie zostały spełnione, ma prawo wstrzymać odbiór do czasu, aż Wykonawca ponownie zgłosi prawidłowo do odbioru wykonany przedmiot umowy.

8.	Usterki i wady ujawnione w procesie odbioru prac, wykonawca zobowiązuje się usunąć 
w ustalonym terminie.

9.	Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych nastąpi po przedłożeniu faktury wraz 
z podpisanym przez strony protokołem odbioru końcowego, wykonanego przedmiotu umowy.

10.Do czasu zakończenia odbioru końcowego wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wykonane roboty.

11.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zamawiający zapłaci wykonawcy w terminie 
do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

12.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z zamawiającym – najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczna zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji 
dla zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 będą potrącane z faktur wykonawcy.

13.Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143b (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000 zł. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany 
lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę 
do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 
W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

14.Za datę realizacji płatności uważa się datę złożenia przez zamawiającego polecenia przelewu należności na konto bankowe Wykonawcy.

§ 12.

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu ...........letniej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, licząc od daty końcowego odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Wykonawca jest w tym okresie odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady prac oraz użytych do ich wykonania materiałów.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych 
w wykonywanym przedmiocie umowy w okresie gwarancji lub rękojmi. Wszelkie naprawy objęte gwarancją lub rękojmią dokonywane będą w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1.

3.	W razie stwierdzenia wady, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym Wykonawcę, wyznaczając mu termin do jej usunięcia.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, niezależnie od uprawnień ustawowych, Zamawiający uprawniony będzie do:

a)	naliczenia kary umownej,

b)	odszkodowania,

c)	zlecenia usunięcia szkód innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Każde z powyższych uprawnień może być realizowane, według wyboru Zamawiającego, oddzielnie lub łącznie. Koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 13.

1.	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy ………… w wysokości ………….. /słownie: ……………………………/, stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot 
z tytułu roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w trybie art.151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

§ 14.

1.	Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie strony.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany zostanie wybór wykonawcy:

a)	zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej takimi samymi uprawnieniami.

b)	zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami /doświadczeniem zawodowym, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

c)	zmiany terminów wykonania zamówienia z przyczyn zewnętrznych /np. warunki atmosferyczne/ niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. Termin wykonania umowy może wówczas ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty. Przedłużenie terminu nie może jednak przekraczać okresu trwania tej okoliczności.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia tylko w następujących przypadkach:

a)	zmiany stawki podatku VAT wynikającej z obowiązującego prawa,

b)	wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestycyjnego Zamawiającego, do kwoty niepowodującej istotnej zmiany warunków umowy,

c)	rezygnacji z realizacji części robót.

4. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana zmiana może wpłynąć na opóźnienie lub obniżenie jakości przedmiotu zamówienia.

§ 15.

Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach 
i wysokościach:

- W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,7 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 11 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego 
w § 9 ust. 2.

- Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłuższych niż 7 dni Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,7 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1  za każdy dzień przerwy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 
0,7 % wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Termin usuwania wad wynosi:

a)	natychmiast w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie    bezpieczeństwa 
lub narazić Zamawiającego na dodatkowe koszty.

b)	w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o innych zaistniałych wadach.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one, zdaniem Inspektora nadzoru:

a)	w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową,

b)	w wyniku błędów, za które Wykonawca jest  odpowiedzialny,

c)	w wyniku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań    wynikających 
z warunków umowy.

- Jeżeli zdaniem Inspektora nadzoru wady powstały z przyczyn innych niż określone powyżej, ustali on w porozumieniu z Zamawiającym wysokość kwoty, o jaką należy zwiększyć cenę umowną.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 11 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1.

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500  złotych 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

- Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany.

- Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę.

- Za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia.

- Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1 000,00 złotych.

- Wykonawca i Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty przez zamawiającego lub wykonawcę.

- Jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar umownych, o których mowa w § 15. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 16.

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca :

- Bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w     terminie określonym w § 9 ust. 2  lub je przerwał i nie kontynuuje ich przez okres     jednego tygodnia  bez  powiadomienia Zamawiającego.

- Wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Nie usuwa wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w wyznaczonym     terminie, bądź usuwa je w sposób sprzeczny ze sztuką budowlaną.

4.	Wykonawca nie skierował kierownika robót, bądź skierował, bez akceptacji     Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie    Wykonawcy.

5.	Wykonawca zatrudnił, bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji    przedmiotu umowy podwykonawcę.

6.	Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie  leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili    zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w     terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego    mu z tytułu wykonania części umowy.

7.	Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób     niezgodny 
z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

8.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego    obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie      uzgodnionym 
na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od      umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych mniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale      Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone.

§ 17.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a)	zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu -  wszelkich informacji, nie będących jawnymi, pozyskanych w jakiejkolwiek postaci, a dotyczących Zleceniodawcy/Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, które znajdą się w jego posiadaniu w związku z realizacją umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących wszelkich danych i tajemnicy przedsiębiorstwa, tj. informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych oraz innych informacji podlegających ochronie u Zleceniodawcy/Zamawiającego,

b)	ponoszenia odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, o której mowa w pkt a.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności z zachowaniem należytej staranności, przy pomocy przeszkolonych oraz świadomych obowiązków i odpowiedzialności z tytułu naruszeń pracowników, a także odpowiedzialności za ich działania jak za własne.

§ 18.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także innych właściwych dla przedmiotu umowy.

§ 20.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca.

Załącznikami do niniejszej umowy są:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Oferta Wykonawcy

Zamawiający 							                          Wykonawca