Załącznik nr 1

do Zarządzenia

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4

im. Sienkiewicza w Zelowie

nr 9/2022/2023 z dnia 22. 11. 2022 r.

Regulamin zarzadzania ryzykiem w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie

§ 1

Założenia ogólne

- Regulamin zarządzania ryzykiem opisuje przyjęty dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza  w Zelowie model zarządzania ryzykiem.

- Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym, stanowiącym jeden z elementów kontroli zarządczej w szkole.

§ 2

Ogólne zasady zarządzania ryzykiem

- Celem zarządzania ryzykiem jest:

- usprawnienie procesu planowania,

- zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów,

- zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli zarządczej,

- zapewnienie kierownictwu otrzymywania na czas wczesnej informacji na temat zagrożeń dla realizacji celów i zadań.

- Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym odbywa się w szczególności według zasad:

- spójności z przepisami prawa oraz wytycznymi w zakresie standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,

- powiązania z celami i zadaniami szkoły,

- przypisania odpowiedzialności,

- proporcjonalności działań przeciwdziałających ryzyku do jego istotności.

§ 3

Elementy systemu zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem obejmuje:

- identyfikację ryzyka,

- ocenę ryzyka, mającą na celu określenie możliwych skutków, prawdopodobieństwa 
i istotności wystąpienia danego ryzyka,

- określenie akceptowanego poziomu ryzyka,

- określenie reakcji na ryzyko i wskazanie działań w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu ze wskazaniem właścicieli ryzyk,

- zapewnienie mechanizmów kontroli ryzyka,

- wdrożenie środków zapobiegawczych i korygujących oraz monitorowanie 
i raportowanie.

§ 4

Identyfikacja ryzyka

- Identyfikacja ryzyka polega na określeniu ryzyka, które zagraża poszczególnym celom i zadaniom, uwzględnionym w rocznym planie pracy. Przy identyfikacji zagrożeń uwzględnia się też realizowane przez szkołę programy oraz projekty.

- Identyfikując ryzyko, analizuje się wyniki wcześniej przeprowadzonych kontroli lub audytów oraz przypadki nieprawidłowości i niepowodzeń w osiąganiu celów szkoły 
w przeszłości.

- Podczas identyfikacji należy przeanalizować:

- cele i zadania szkoły;

- obszary działalności szkoły;

- zagrożenia związane z osiąganiem celów i realizowaniem zadań, w szczególności wynikające z następujących czynników:

- struktury organizacyjnej szkoły,

- sytuacji finansowej szkoły, w tym: liczby, rodzaju i wielkości dokonywanych operacji finansowych,

- liczby pracowników oraz ich kwalifikacji,

- przestrzegania przez pracowników zasad etyki,

- warunków pracy w szkole,

- wpływów/nacisków zewnętrznych na pracowników szkoły (zwłaszcza 
o charakterze korupcyjnym lub innym kryminogennym),

- możliwości zaistnienia zmian (np. zakresu rzeczowego lub terytorialnego działania szkoły, struktury organizacyjnej, sposobu działania, fluktuacji kadr, systemów informatycznych).

§ 5

Ocena ryzyka

- Ocena ryzyka odbywa się na podstawie przyjętego modelu oceny zapewniającego porównywalność wyników we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły oraz ułatwiającego przetwarzanie indywidualnych ocen w celu stworzenia ogólnego profilu ryzyka.

- Ocena ryzyka polega na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i skutku, a następnie ustaleniu jego istotności.

- Ocena zarówno prawdopodobieństwa, jak i potencjalnych skutków wystąpienia ryzyka polega na nadaniu im wartości szacunkowych w przyjętych skalach jakościowo-ilościowych.

- W ocenie ryzyka uwzględnia się częstotliwość zaistnienia ryzyka (liczbę możliwych powtórzeń) jako jeden ze wskaźników prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

- Na podstawie oszacowanego prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia ryzyka określa się współczynnik istotności każdego zidentyfikowanego ryzyka.

- Określenie istotności ryzyka umożliwia uporządkowanie ryzyk według kryterium ich znaczenia dla realizacji celów i zadań szkoły.

- Pogrupowanie ryzyk według kryterium ich istotności przedstawia rzeczywiste zagrożenia dla realizacji celów i zadań szkoły oraz wskazuje kierownikowi szkoły kierunki priorytetowe w podejmowaniu odpowiednich działań.

- Dla poszczególnych zidentyfikowanych i oszacowanych ryzyk wskazuje się rozwiązania, które mają na celu ograniczenie prawdopodobieństwa lub skutków ich wystąpienia.

- Dyrektor szkoły wyznacza akceptowany poziom ryzyka, uwzględniając ocenę istotności ryzyka.

- Określenie poziomu istotności ryzyka może wynikać m.in. z konieczności zaakceptowania ryzyka w obszarze, w którym długofalowe korzyści przewyższają krótkoterminowe straty, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji szkoły oraz wysokości kosztów ograniczenia danego ryzyka.

§ 6

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka

- Oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, uwzględnia się możliwą częstotliwość wystąpienia zdarzenia (jak często dane zdarzenie może mieć miejsce).

- Jakościowa ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka opiera się na oszacowaniu stopnia prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyka, przez wybór przez oceniającego jednej z trzech możliwości (skal):

- prawdopodobieństwo wysokie – gdy jest więcej niż 60% szans, że ryzyko wystąpi wielokrotnie w ciągu roku; ryzyko z prawdopodobieństwem wysokim przyjmuje wartość – 3;

- prawdopodobieństwo średnie – gdy jest więcej niż 10%, ale mniej niż 60% szans, że ryzyko wystąpi kilkakrotnie w ciągu roku; ryzyko 
z prawdopodobieństwem średnim przyjmuje wartość – 2;

- prawdopodobieństwo niskie – gdy jest mniej niż 10% szans, że ryzyko wystąpi raz w ciągu roku lub nie zdarzy się w ciągu roku; ryzyko z prawdopodobieństwem niskim przyjmuje wartość – 1.

§ 7

Skutki wystąpienia ryzyka

- Ocena skutków wystąpienia ryzyka opiera się na oszacowaniu potencjalnych skutków, a więc wyników oddziaływania, jakie zaistnienie danego rodzaju ryzyka może mieć na jednostkę sektora finansów publicznych i realizację jej celów oraz zadań (jakość rezultatów/znaczenia/wpływów). Uwzględnia się przy tym 
w szczególności konsekwencje prawne, finansowe i organizacyjne zaistnienia danego zdarzenia oraz jego wpływ na wizerunek szkoły sektora finansów publicznych 
i bezpieczeństwo pracowników.

- Ocena jakościowa skutków zaistnienia ryzyka dokonywana jest przez wybór jednej 
z trzech możliwości (skal):

- wysokie skutki – poważny wpływ na realizację zadania (poważne zagrożenie terminu jego realizacji) i osiągnięcie celu; poważne konsekwencje prawne; zagrożenie bezpieczeństwa pracowników; poważne straty finansowe; poważny wpływ na wizerunek szkoły sektora finansów publicznych; ryzyko ze skutkiem wysokim przyjmuje wartość – 3;

- średnie skutki – średni wpływ na realizację zadania (zagrożenie terminu jego realizacji) i osiągnięcie celu; umiarkowane konsekwencje prawne; średni skutek finansowy; brak wpływu na bezpieczeństwo pracowników; średni wpływ na wizerunek szkoły sektora finansów publicznych; ryzyko ze skutkiem średnim przyjmuje wartość – 2;

- małe skutki – mały wpływ na realizację zadania i osiągnięcie celu; brak skutków prawnych; mały skutek finansowy; brak wpływu na bezpieczeństwo pracowników; niewielki wpływ na wizerunek szkoły sektora finansów publicznych; ryzyko ze skutkiem niskim przyjmuje wartość – 1.

§ 8

Istotność ryzyka

- Istotność ryzyka wyrażona jest jako iloczyn (wyrażonych punktowo) prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz potencjalnych skutków jego wystąpienia. Określenie istotności ryzyka pozwala na dokonanie oceny i hierarchizacji ryzyka, tj. uporządkowanie zidentyfikowanych i oszacowanych rodzajów ryzyka ze względu na ich znaczenie (od najpoważniejszych do najmniej poważnych rodzajów ryzyka), w zależności od stopnia, w jakim dane ryzyko zagraża realizacji zadań i celów szkoły sektora finansów publicznych.

- Z uwagi na trzystopniową skalę zarówno prawdopodobieństwa, jak i skutków wystąpienia ryzyka, istotność danego rodzaju ryzyka może przyjąć wartości liczbowe od 1 do 9.

- Dla oceny istotności ryzyka stosuje się skalę obejmującą następujące poziomy:

- istotność ryzyka wysoka – istotnie wpływa na kluczową działalność szkoły sektora finansów publicznych; uniemożliwia realizację zadań i celów; rodzi straty finansowe; wymaga podjęcia natychmiastowych działań naprawczych; ryzyko przyjmuje wartość 6–9 (ryzyko o wysokim wpływie oraz wysokim lub średnim prawdopodobieństwie; ryzyko o średnim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie);

- istotność ryzyka średnia – potencjalnie wpływa na kluczową działalność szkoły sektora finansów publicznych; jest zagrożeniem dla realizacji zadań i celów; zagraża powstaniem strat finansowych; wymaga ustawicznego monitorowania 
i sprawdzania oraz rozważenia podjęcia stosownych działań; ryzyko przyjmuje wartość 3–4 (ryzyko o wysokim wpływie oraz niskim prawdopodobieństwie; ryzyko o średnim wpływie oraz o średnim lub niskim prawdopodobieństwie; ryzyko o niskim wpływie i wysokim prawdopodobieństwie);

- istotność ryzyka niska – nie ma wpływu na kluczową działalność szkoły sektora finansów publicznych; nie uniemożliwia realizacji zadań i osiągania celów; wymaga monitorowania i w miarę potrzeby sprawdzania; ryzyko przyjmuje wartość 1–2 (ryzyko o niskim wpływie oraz średnim lub niskim prawdopodobieństwie).

§ 9

Akceptowany poziom ryzyka

- Ryzykiem akceptowalnym jest ryzyko o niskim poziomie istotności.

- Ryzyko o średnim i wysokim poziomie istotności przekracza akceptowalny poziom ryzyka i wymaga ustalenia i podjęcia działań ograniczających to ryzyko przez zmniejszenie jego skutku lub prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

- W stosunku do każdego rodzaju ryzyka, którego poziom istotności mieści się 
w akceptowanym dla Szkoły poziomie ryzyka, można również wskazać odpowiednie działania służące wdrożeniu określonego rodzaju reakcji na ryzyko.

§ 10

Rodzaj reakcji na ryzyko i wyznaczenie właściciela ryzyka

- Metodami przeciwdziałania ryzyku są:

- kontrolowanie i ograniczanie ryzyka (K) – działanie w celu zmniejszenia ryzyka. Przykładem tej formy jest stosowanie mechanizmów kontroli zarządczej lub też wprowadzenie dodatkowych procedur kontrolnych w danym procesie;

- przeniesienie ryzyka (P) – przekazanie ryzyka podmiotowi zewnętrznemu. Najczęściej przybiera formę ubezpieczenia lub zatrudnienia innego podmiotu do dokonywania określonych działań i przejęcia ryzyka za wynagrodzeniem;

- zakończenie działań obarczonych ryzykiem wewnętrznym (Z) – polega na wycofaniu się z danego rodzaju działalności;

- tolerowanie ryzyka (T) – świadome podjęcie ryzyka, brak dodatkowych działań, najczęściej wynika z ograniczenia możliwości podjęcia określonych działań albo zbyt wysokich kosztów ewentualnych działań w stosunku do potencjalnych korzyści. Forma ta może być uzupełniona przez plany awaryjne.

- Podstawowym rodzajem reakcji na ryzyko jest kontrolowanie i ograniczanie ryzyka (K).

- W celu przeanalizowania określenia metody przeciwdziałania ryzyku należy przeanalizować:

- przyczyny (źródła) ryzyka i możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń;

- istniejące mechanizmy kontrolne stosowane w celu ograniczenia lub uniknięcia tego ryzyka;

- skuteczność istniejących mechanizmów kontroli, tj. zakres, w jakim przeciwdziałają ryzyku, a poprzez to ułatwiają lub utrudniają realizację ustalonych celów i zadań.

§ 11

Odpowiedzialność

- Zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem należy do zadań Dyrektora szkoły.

- W odniesieniu do każdego ryzyka ustalany jest właściciel ryzyka.

- Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do aktywnego udziału w zarządzaniu ryzykiem, w szczególności przez:

- stosowanie się do obowiązujących w szkole regulacji w zakresie zarządzania ryzykiem,

- bieżące identyfikowanie ryzyka i informowanie o nim przełożonych,

- podejmowanie działań w celu zminimalizowania skutków ryzyka lub prawdopodobieństwa jego wystąpienia.

- Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem obejmuje:

- dokonywanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania ryzykiem w obszarach objętych zadaniami zapewniającymi,

- świadczenie usług o charakterze doradczym z zachowaniem zasady niezależności 
i obiektywizmu,

- wspieranie dyrektora szkoły w usprawnianiu procesu zarządzania ryzykiem.

§ 12

Rejestr ryzyka

- Zbiorcza informacja na temat ryzyk przedstawiana jest w formie rejestru ryzyka, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku Nr 1 § 5 pkt 1 do Zarządzenia Dyrektora szkoły Nr 9/2022/2023 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzenia kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie.

- Rejestr ryzyka podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

- Dyrektor szkoły, zatwierdzając rejestr ryzyka, podejmuje decyzję o:

- rodzaju reakcji na ryzyko w stosunku do każdego ryzyka,

- rodzaju działań zapobiegawczych lub korygujących mających przeciwdziałać wystąpieniu danego ryzyka,

- częstotliwości raportowania, w zależności od poziomu istotności ryzyka.

- Zatwierdzony przez dyrektora szkoły rejestr ryzyka jest jawny dla wszystkich pracowników szkoły.

§ 13

Terminy i tryb pracy

- Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka oraz ustalenie metod przeciwdziałania ryzyku dokonywane są raz w roku, podczas przygotowania propozycji do rocznego planu działania szkoły na rok następny.

- Wstępnej identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz ustalenia metod przeciwdziałania ryzyku dokonuje dyrektor szkoły.

§ 14

Monitorowanie i raportowanie

- Monitorowanie ryzyka jest procesem ciągłym, realizowanym na każdym szczeblu zarządzania, pozwalającym na podejmowanie decyzji przez dyrektora szkoły 
w odpowiednim czasie.

- W ramach monitoringu dokonywany jest przegląd aktualności ryzyk, adekwatności ich oceny, podjętych działań oraz skuteczności mechanizmów kontroli i identyfikacja nowych ryzyk.

- Zidentyfikowane ryzyko oraz ustalone metody jego ograniczania są na bieżąco oceniane przez dyrektora szkoły, który ocenia poziom zidentyfikowanego ryzyka oraz skuteczność stosowanych metod jego ograniczania.

- Dyrektor szkoły do dnia 28  lutego  każdego roku przekazuje do Burmistrza  Gminy Zelów informację nt. zapewnienia realizacji celów i zadań powierzonych szkole w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy we wszystkich obszarach zidentyfikowanych w jednostce.

- Dyrektor szkoły do dnia 31 marca każdego roku przekazuje do Burmistrza  Gminy Zelów informację dotyczącą oceny ryzyk zidentyfikowanych w roku poprzednim, zawierającą w szczególności ocenę skuteczności zaproponowanych (przyjętych) metod przeciwdziałania ryzyku oraz wpływu tych metod na poziom istotności ryzyka.